Справка

О выполнении плана диспансеризации взрослого населения , детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также проведении медицинских осмотров детей.

В 2014 году в Тенькинском районе подлежит диспансеризации 788 человек взрослого населения. Планом-графиком проведения диспансеризации предусмотрено осмотреть за I-IV  месяц 350 человек. По состоянию на 15 апреля осмотрено 200 человек. Отставание от плана на 1,5 месяца возникло в связи с отпуском в начале года работника, ответственного за данное направление работы.

При подготовке к проведению диспансеризации в текущем году администрацией больницы совместно с районной администрацией разработан план-график осмотров работников учреждений пос Усть-Омчуг и пос Омчак. Руководителям этих учреждений направлены за подписью главы администрации района письма-приглашения. В марте проведено заседание СПЭК по вопросу прохождения диспансеризации жителями района, в ходе которого руководителям доведено об их персональной  ответственности  за прохождение подчиненными диспансеризации. По состоянию на 15 апреля в разрезе учреждений:

| Наименование учреждения | Подлежит диспансеризации, чел | Закончили диспансеризацию, чел | отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| Магадан Энерго | 34 | 20 | 14 |
| Администрация района | 23 | 23 | 0 |
| МУ ДОД | 12 | 10 | 2 |
| Казначейство | 4 | 4 | 0 |
| Отдел культуры | 7 | 7 | 0 |
| Социальный центр | 12 | 11 | 1 |
| ЦЗН | 4 | 4 | 0 |
| Пожарная часть | 14 | 5 | 9 |
| Детский сад | 22 | 17 | 5 |
| Военный комиссариат | 2 | 1 | 1 |
| Тенькинская РБ | 35 | 32 | 3 |
| МУП ТТС | 40 | 39 | 1 |
| МОУ СОШ в п Усть-Омчуг | 25 | 0 | В графике с июня |
| Почта России | 5 | 0 | В графике с 22 апреля |
| Авиалесохрана | 7 | 0 | Находятся на учебе В графике – май |
| Всего 15 | 246 | 173 | -73 |

В разрезе поселков план и его выполнение по состоянию на 15.04. следующие:

| Населенный пункт | Подлежит осмотру | Осмотрены | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| П Усть-Омчуг | 542 | 180 | 33 |
| П Омчак | 215 | 15 | 7 |
| П Транспортный | 35 | 5 | 14 |
| П Мадаун | 14 | 0 | 0 |
| Всего | 788 | 200 | 25,3 |

Проблемы при проведении диспансеризации – привлечение неорганизованной части населения, вахтовая работа части населения в других населенных пунктах области и за ее пределами, выделение транспорта для доставки жителей удаленных поселков в РБ для проведения ФЛГ, маммографии.

Учитывая предстоящие 8,5 месяцев работы план по диспансеризации взрослого населения будет выполнен при наличии контингента на территории района.

В рамках проведения профилактических, периодических и предварительных медицинских осмотров несовершеннолетних в 2014 году планом предусмотрено осмотреть 839 детей. Кроме того подлежат диспансеризации 26 детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По состоянию на 15 апреля в рамках медосмотров осмотрено 134 ребенка.  Выезд в район бригады врачей МОДБ запланирован на 28 апреля и повторно в октябре. В апреле предполагается осмотреть 390 человек несовершеннолетних. В пос Омчак – 103 человека, в п Усть-Омчуг – 287.

Проблемы при проведении медицинских осмотров – координация  процесса, совместно с образовательными учреждениями. Опыт 2013 года дает возможность планирования  работы врачебной бригады и рациональной организации медицинских осмотров несовершеннолетних.

Главный врач                                 Н.А.Бондарь